Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.1. – 30.4.2011
Název MAS: MAS Svatojiřský les, o.s.
zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Veronika Boháčková, manažer MAS
kontakt: 739 290 510
1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
· vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
· účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos
· informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
· zasedání pracovních skupin a jejich závěry
· další (účast na výstavách apod.)
Leden 2011 - příprava podkladů  a podání Žádosti o proplacení za 3/2010




· Výzva 1/2010 – výběr projektů, dle přiloženého harmonogramu proběhlo v lednu zasedání výběrové komise, která hodnotila projekty přijaté do výzvy 1/2011 (otevřené od 10.11. do 8.12.). V této výzvě bylo umožněno podnikatelům předkládat své projekty. V řádném termínu byly předloženy dvě žádosti o dotaci. Výběrová komise zasedla 11.1.2011 a projekt obodovala. Den na to, 12.1.2011 zasedal programový výbor, který obodované projekty od výběrové komise převzal a usnesl se  tak, že doporučil projekty schválit k financování. Poté proběhla 20.1.2011 valná hromada, kde byly projekty představeny a následně valnou hromadou schváleny k financování.
·     15.2.2011 byly tyto dva projekty registrovány na RO SZIF.

· Výzva 2/2010 – vyhlášení výzvy¨- MAS připravila výzvu 2/2011, kterou CP SZIF schválila. Dle harmonogramu byla výzva otevřena od 11.4. do 11.5.2011, otevřeny byly všechny fiche. 
· Vzdělávací akce  pro žadatele -  MAS připravila pro žadatele školení: Jak podat žádost o dotaci z programu LEADER. Školení proběhlo ve dvou termínech, jednou v dopoledních, podruhé v odpoledních hodinách.
· Vzdělávací akce pro realizátory – 25.1. pořádala MAS školení pro realizátory, kteří podali projekt ve Výzvě 1/2010.
· Závěr pracovní skupiny, která zasedala od září 2010 – aktualizace SPL – celý podzim probíhala zasedání pracovní skupiny, která měla za úkol aktualizovat preferenční kritéria tak, aby nastavené parametry odpovídaly všem žadatelům. 

·     Zároveň s tím probíhala evaluace SPL ve spolupráci s MAS Vladař. 

·     Jedním ze závěrů z pracovní skupiny je Hodnotící manuál výběrové komise, který je dostupný na webových stránkách MAS.

·    Na valné hromadě byly aktualizovány Fiche a SPL, které byly následně předány ke schválení SZIFu a dále byl schválen již výše zmíněný Hodnotící manuál výběrové komise. 
· Vydání zpravodaje – v březnu 2011 vyšlo další číslo čtvrtletního Zpravodaje MAS. Ve zpravodaji byla stěžejním tématem aktualizace pravidel a fichí v Programu LEADER, dále si čtenáři mohli přečíst o nových webových stránkách, zprávu z VH, nově byl do zpravodaje zahrnut kalendář akcí, který čtenářům přinesl informace, co se v regionu děje.  
· Vznik nových webových stránek MAS, které přinesou více informací žadatelům – koncem února byly zveřejněny nové webové stránky MAS (www.svatojirskyles-mas.cz),které jsou přehlednější a více úzpůsobené potřebám MAS, než byly stránky předchozí. Vzhledem k tomu, že původní stránky jsou ve vlastnictví DSO Sv. les a MAS využívala jen částečný prostor, využili zástupci MAS výhodné nabídky a vytvořily stránky vlastní, které plně odpovídají potřebám. Přehlednost jednotlivých záložek a možnosti, které nyní stránky nabízí (kalendář akcí, diskuze, napiště nám..) usnadní žadatelům, partnerům i lidem z regionu přístup k informacím.
účast na akcích:

       Školení MAS-SZIF- MZE – nová pravidla IV.1.1, IV.1.2 (2.2.2011)

  Valná hromada Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje v Mělníku (4.2.2011)
  Valná hromada NS MAS ČR, o.s. – zámek Křtiny  (17.3.2011)
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

· problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
· problémy při realizaci IV.1.1
· problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
· další
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:
4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):
v SPL: aktualizace SPL – vzhledem k tomu, že byla upravena pravidla, byla MAS nucena upravit SPL. S touto změnou došlo zároveň k úpravě drobných nesrovnalostí. 
ve Fichích:  aktualizace všech fichí + tvorba nové fiche, hlavním důvodem aktualizace preferenčních kritérií – všechny fiche byly aktualizovány, především z důvodu úpravy preferenčních kritérií, dále byla vytvořena nová fiche a to z důvodu změny pravidel, konkrétně opatření III.1.3.
5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 4 – dubnová výzva, která pokračovala do dalšího sledovaného období
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  1 
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 38
na místě realizace: 5
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):  9 v kanceláři, 8 emailem, 21 telefonicky
Počet účastí na kontrolách SZIF:  1
Další:
6. Zaměstnanci (na IV.1.1)
	Jméno, příjmení
	Pracovní smlouva/
DPP/DPČ
	Úvazek/počet odpracovaných hodin
	Náplň práce
	Poznámka

	Veronika Boháčková
	Pracovní smlouva
	40 hodin/týdně
	Manažer
	

	Eva Pacltová
	DPČ
	50 hodin/měsíc
	Projektový manažer
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): 
např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Spolupráce s DSO RTB na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb a příprava plánu jak v regionu nakládat s biodpady.
Zástupce MAS se pravidelně zúčastňuje zasedání Správní rady DSO RTB, která se schází každý měsíc.
8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Výzva 2/2011  - dokončenípříjmu žádostí, administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, veřejná obhajoba, zasedání výběrové komise, programového výboru, schválení žádostí valnou hromadou, registrace Žádostí na RO SZIF
Výzva 3/2011 – bude otevřena, pokud budou ještě prostředky k přerozdělení

Propagační akce MAS – podpora místních řemeslníků a drobných podnikatelů
Vydání cyklomap se zachycením míst s již realizovanými projekty – červenec 2011
Volební valná hromada – aktualizace řídícího výboru, kontrolního výboru, výběrové komise – červen 2011
Vydání dalšího čísla zpravodaje – červenec 2011
Tisk výroční zprávy – červen 2011
Oslovení sousední MAS Mezilesí, která nebyla podpořena – nabídka spolupráce 
Datum:








Podpis:

